# Форма 4 к Приложению В

## ИНСТИТУТ УСТОЙЧИВЫХ СООБЩЕСТВ

### Отчёт о проведённых мероприятиях

Грантополучатель: Некоммерческое Партнерство «Фонд КМВ»

Название проекта: «Комплексное решение проблемы твердых бытовых отходов в регионе Кавказских Минеральных Вод»

________________________________________________________________________________

Руководитель проекта: Никитин Игорь Иванович

Департамент экологии Некоммерческого партнерства «Фонд КМВ» начал реализацию проекта "Комплексное решение проблемы твердых бытовых отходов в регионе Кавказских Минеральных Вод". В начале июня 2002 был создан Общественный Консультационный Совет по разработке программы и плана мероприятий по управлению бытовыми отходами, в который вошли сотрудники Администрации города Минеральные Воды, отвечающие за жилищно-коммунальное хозяйство, представители общественных экологических организаций, Института курортологии г. Пятигорска, органов здравоохранения и санэпидназора города Минеральные Воды, руководители предприятий городов КМВ. Возглавил Совет Батищев П.С. – заместитель Главы Минераловодской Государственной Территориальной Администрации.

Общественный Консультационный Совет стал для Администрации в корне новым способом работать с населением, прислушиваться к общественному мнению в области экологии региона, влиять на формирование общественного мнения в данном вопросе.

За отчетный период было проведено 2 заседания Совета: на первом прошло знакомство участников Совета, разработка Положения о Совете, регламента работы, на втором – прошел рабочий семинар, на котором был изучен опыт Некоммерческого Партнерства «Экологический региональный центр» (г. Нижний Тагил) по проекту «Комплексное решение проблемы твердых бытовых отходов в Новокузнецке и Новокузнецком районе». Участники семинара ознакомились с адаптированными к местным условиям региона этапами реализации проекта. В работе рабочего семинара приняли консультанты проекта – Паньков В.В. и Муст А.А. Они провели часть рабочего семинара, где познакомили участников с опытом работы по проекту в Нижнем Тагиле, а также мировым опытом в области переработки твердых бытовых отходов. Было принято решение провести приблизительный анализ существующих в городе полигонов твердых бытовых отходов. В июле совместно с работниками Санитарно-эпидемиологической службы города и представителями МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» была проведена инвентаризация и описание Центрального и Железнодорожного полигона ТБО. В результате работы Консультационного Совета были даны рекомендации Администрации города по закрытию полигонов ТБО.

Директор НП «Фонд КМВ» Корнева Л.И. принимала активное участие в  координировании работы по проекту, совершила две командировки в Москву для работы с консультантом проекта Паньковым В.В. В частности, обсуждались вопросы информационного обеспечения проекта, принципы сбора и обработки информации о переработке и утилизации твердых бытовых отходов.

В беседе с представителями городской администрации и комитета защиты природы было выражено большое удовлетворение работой Консультативного Совета и достигнутыми им результатами. Эти представители также отмечали, что они надеются на возможность использования аналогичных общественных структур для решения других вопросов в будущем

У Некоммерческого Партнерства «Фонд КМВ» сложились продуктивные отношения с местными печатными и электронными средствами массовой информации, что позволило опубликовать в начале проекта статьи, посвященные реализации данного проекта и проблеме твердых бытовых отходов в нашем регионе. 25 июля 2002 года в программе «Время местное» в эфире телеканала «Ставропольская государственная телерадиокомпания» выступила Директор «Фонда КМВ» Корнева Л.И. с информацией о проекте, работе Общественного Консультационного Совета, проблемах утилизации и переработки твердых бытовых отходов.

Параллельно с вышеописанной деятельностью студенты-волонтеры начали проводить мониторинг, инвентаризацию и картирование несанкционированных свалок, расположенных в черте особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод. В следующем отчетном квартале планируется проведение обработка собранной информации и принятие конкретных мер по ликвидации несанкционированных свалок. Департамент экологии уже направил несколько писем в различные предприятия региона, на прилегающей территории которых скопилось очень много мусора, бытовых отходов и т.д. В письмах содержится просьба содействовать уборке мусора добровольцами нашей организации, предоставить, по возможности, уборочное снаряжение и оборудование. Пока ответы поступили только от ЗАО «Кавминстекло»,  НП «Хлебопродукт», ООО «Кавминкурортторг».

На основе собранных данных Советом началась разработка Программы закрытия Центральной и Железнодорожной свалок, а также ликвидации несанкционированных свалок. Начался сбор и систематизация информации для размещения в Интернете.

В конце июля в организацию приезжал представитель Нижегородского телевидения Андрей Ерофеев, чтобы снять материал о деятельности Некоммерческого Партнерства «Фонд КМВ» и данном проекте.

В начале августа состоялась встреча с жителями поселка Железнодорожный, находящегося в непосредственной близости с Железнодорожным полигоном ТБО. Перед входом в офис Департамента экологии собралось около 30 человек, заинтересованных в закрытии свалки. Решались вопросы о сроках закрытия полигона, задымленности района и рекультавации почвы.

Данный проект поддержал депутат Государственной Думы Российской Федерации от Кавминводского одномандатного округа, Председатель Комитета Государственной Думы по топливу, энергетике и транспорту Катренко В.С., также пообещал содействие в сфере продвижения закона об управлении твердыми бытовыми отходами в Государственной Думе.

В конце августа 2002 г. представители организации планируют выездную презентацию проекта на фестивале молодежных общественных организаций «Алые Паруса-2002», который будет проходить в г. Таганроге (Ростовская область). В фестивале примут участвовать около 80 организаций Юга России, что позволит провести широкую PR-кампанию, распространить опыт, имеющийся у нашей организации в области решения проблемы ТБО, наладить устойчивые связи с организациями.

В связи с тем, что сроки проекта были сдвинуты на 1 месяц, по финансовым причинам монтаж видео- и фотоматериалов будет произведен и выслан в ИУС в первой половине сентября 2002 г.